## Sheet1
开发区2020年度脱贫攻坚建设项目计划表
县区 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设性质 | 投资金额 (万元) | 建设内容 | 实施地点 | 受益对象 （户） | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人
开发区 | 合计21（个）
基础设施项目 10个
| 2020年胡村乡庄胡村下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 100 | 砖砌下水道2632m，净宽50cm，平均深60cm，水泥钢筋盖板厚12cm，10cm混凝土垫层阴井80个，井深80cm | 胡村乡庄胡村 | 364 | 2020.5.31 | 胡村乡政府 | 谢启铎 | 牛义波
| 2020年胡村乡西王什村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 105 | C25混凝土硬化胡同11013平方米，混凝土层厚12cm | 胡村乡西王什村 | 556 | 2020.5.31 | 胡村乡政府 | 谢启铎 | 牛义波
| 2020年胡村乡碱庄村下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 15 | 砖砌下水道400m，净宽40cm，平均深60cm，混凝土垫层12cm，水泥钢筋盖板厚12cm | 胡村乡碱庄村 | 145 | 2020.5.31 | 胡村乡政府 | 谢启铎 | 牛义波
| 2020年胡村乡大村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 80 | C25混凝土硬化胡同及街道8438.7平方米，凝土层厚12cm | 胡村乡大村 | 415 | 2020.5.31 | 胡村乡政府 | 谢启铎 | 牛义波
| 2020年新习镇范寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 60 | c25砼道路5239.5平方米，厚度12cm，水泥灰土路基厚15cm | 新习镇范寨村 | 160 | 2020.6.20 | 新习镇政府 | 张发成 | 徐长海
| 2020年新习镇西焦二寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 80 | c25砼道路6915.6平方米，厚度12cm，水泥灰土路基厚15cm | 新习镇西焦二寨村 | 352 | 2020.6.20 | 新习镇政府 | 张发成 | 徐长海
| 2020年新习镇张拐村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 60 | c25砼道路5094.4平方米，厚度12cm，水泥灰土路基厚15cm | 新习镇张拐村 | 173 | 2020.6.20 | 新习镇政府 | 张发成 | 徐长海
| 2020年胡村乡西王什村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 20 | C25混凝土硬化胡同2235平方米，混凝土层厚12cm | 胡村乡西王什村 | 556 | 2020.6.20 | 胡村乡政府 | 祁炳杰 | 牛义波
| 2020年胡村乡金牛桩村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 40 | C25混凝土硬化胡同3687平方米，混凝土层厚12cm | 胡村乡金牛桩村 | 155 | 2020.6.20 | 胡村乡政府 | 祁炳杰 | 牛义波
| 2020年王助镇闫堤村深水井建设项目 | 基础设施 | 新建 | 40 | 建设600米深水井一口，配套供水设施 | 王助镇闫堤村 | 265 | 2020.6.20 | 王助镇政府 | 张发成 | 敖琴
产业项目 7个
| 2020年王助镇首耀农业冷库项目 | 产业项目 | 新建 | 100 | 气调式冷库230平米， 冷暖库115平米， 冷藏库255平米， 共计600平米 | 王助镇 | 188 | 2020.6.20 | 王助镇政府 | 张发成 | 敖琴
| 2020年王助镇绿源苗木保温大棚项目 | 产业项目 | 新建 | 20 | 建设保温苗木培育大棚3座，共计3800平米 | 王助镇 | 8 | 2020.6.20 | 王助镇政府 | 张发成 | 敖琴
| 2020年胡村乡武家庄厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 40 | 建筑面积396平方米，基底面积396平方米，地上一层建筑轻钢门式钢架厂房，建筑高度6.20米 | 胡村乡 | 10 | 2020.6.20 | 胡村乡政府 | 祁炳杰 | 牛义波
| 2020年胡村乡宏林菌业养菌房配套设备租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 120 | 制冷设备30台，变压器及供配电工程 | 胡村乡 | 109 | 2020.6.20 | 胡村乡政府 | 祁炳杰 | 牛义波
| 2020年新习镇农业机械租赁产业项目 | 产业项目 | 新建 | 137.3444 | 购置农业机械，形成村集体物化资产，以租赁形式由农业合作社使用 | 新习镇 | 360 | 2020.6.20 | 新习镇政府 | 张发成 | 徐长海
| 2020年新习镇绵羊托管代养产业项目 | 产业项目 | 新建 | 197.6556 | 购置30公斤以上的能繁母羊，形成村集体物化资产，由专业的养殖场托管代养 | 新习镇 | 373 | 2020.6.20 | 新习镇政府 | 张发成 | 徐长海
| 2020年开发区产业奖补资金 | 产业项目 | 新建 | 29.39 | 鼓励产业发展奖补资金 | 开发区 | 30 | 2020.6.20 | 农业畜牧局 | 谢启铎 | 刘红岭
教育扶贫 2个
| 2020年雨露计划职业教育补助（2019年秋季） | 教育扶贫 | 新建 | 7.2 | 对符合条件的对象进行补助 | 开发区 | 48人 | 2020.4.30 | 开发区扶贫办 | 谢启铎 | 魏国权
| 2020年雨露计划短期技能培训（2019年秋季) | 教育扶贫 | 新建 | 0.4 | 对符合条件的对象进行补助 | 开发区 | 2人 | 2020.4.30 | 开发区扶贫办 | 谢启铎 | 魏国权
就业扶贫 1个
| 2020年建档立卡贫困户外出务工交通补贴（2019年） | 就业扶贫 | 新建 | 6.01 | 对符合条件的对象进行补助 | 开发区 | 103人 | 2020.4.30 | 开发区扶贫办 | 谢启铎 | 魏国权
金融扶贫 1个
| 2020年开发区小额信贷风险补偿金 | 金融扶贫 | 新建 | 30 | 用于小额信贷风险补偿 | 开发区 | 101 | 2020.4.30 | 开发区扶贫办 | 谢启铎 | 魏国权